INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

Ingeniería en Informática

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Según PMBOK 6.ª Edición

Proyecto:

ManttoAI Predictivo 2025

Asignatura: Gestión de Proyectos Informáticos

Integrantes del Equipo:

Sebastián Bravo

2025

ÍNDICE

I. Gestión de la Integración del Proyecto	3

II. Gestión del Alcance del Proyecto	4

III. Gestión del Cronograma del Proyecto	5

IV. Gestión de los Costos del Proyecto	6

V. Gestión de la Calidad del Proyecto	7

VI. Gestión de los Recursos del Proyecto	8

VII. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto	9

VIII. Gestión de los Riesgos del Proyecto	10

IX. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto	11

X. Gestión de los Interesados del Proyecto	12

I. Gestión de la Integración del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. (PMBOK 6.ª ed., p. 69)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

En el proyecto ManttoAI Predictivo, la integración es clave para articular los diferentes componentes técnicos: el módulo de IoT, el motor de inteligencia artificial, el dashboard de visualización y el sistema de alertas. El director de proyecto es responsable de coordinar los equipos de desarrollo, garantizar la coherencia entre los entregables y gestionar el control integrado de cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Desarrollar el Acta de Constitución | Se formalizó el proyecto ManttoAI con la aprobación del patrocinador, definiendo el alcance general, los objetivos de mantenimiento predictivo y los recursos asignados inicialmente. |
| Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Se elaboró un plan integrado que consolida el cronograma, presupuesto, plan de calidad, gestión de riesgos y comunicaciones del sistema predictivo. |
| Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | El equipo ejecuta iteraciones de desarrollo del modelo de IA, integración de sensores y pruebas del sistema de alertas tempranas, bajo supervisión continua. |
| Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Se documentan las lecciones aprendidas sobre el ajuste de modelos de machine learning y la calibración de sensores, para transferir conocimiento al equipo de mantenimiento. |
| Realizar el Control Integrado de Cambios | Cualquier modificación en los algoritmos predictivos o en la arquitectura del sistema requiere evaluación formal de impacto antes de su aprobación. |
| Cerrar el Proyecto | Al finalizar, se entrega el sistema operativo a la organización cliente, se liberan los recursos y se archiva la documentación del proyecto. |

II. Gestión del Alcance del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completarlo con éxito. (PMBOK 6.ª ed., p. 129)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

Para ManttoAI Predictivo, el alcance comprende el desarrollo de un sistema de mantenimiento predictivo basado en machine learning e IoT para monitorear equipos industriales en tiempo real. Está explícitamente excluido del alcance: el mantenimiento correctivo tradicional, la gestión de inventario de repuestos y la implementación en entornos no digitalizados.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión del Alcance | Se definieron las políticas y procedimientos para delimitar qué funcionalidades forman parte del sistema predictivo y cuáles quedan fuera del proyecto actual. |
| Recopilar Requisitos | A través de entrevistas con el equipo de mantenimiento y talleres con los operadores, se identificaron los KPIs clave: reducción de fallos en un 30%, tiempo de respuesta menor a 5 minutos ante alertas críticas. |
| Definir el Alcance | Se elaboró el Enunciado del Alcance que incluye: módulo de adquisición de datos IoT, motor de predicción con algoritmos Random Forest y LSTM, dashboard web y sistema de notificaciones. |
| Crear la EDT/WBS | La Estructura de Desglose del Trabajo organiza el proyecto en 6 fases: Inicio, Análisis de Datos, Desarrollo del Modelo IA, Integración IoT, Pruebas y Despliegue. |
| Validar el Alcance | Cada entregable es revisado y aprobado formalmente por el cliente antes de avanzar a la siguiente fase del desarrollo. |
| Controlar el Alcance | Se monitorea continuamente que no ocurra expansión no autorizada del alcance (scope creep), especialmente en el módulo de IA donde los requisitos tienden a crecer. |

III. Gestión del Cronograma del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. (PMBOK 6.ª ed., p. 173)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

El proyecto ManttoAI Predictivo tiene una duración planificada de 24 semanas, distribuidas en 6 fases. La gestión del cronograma es crítica dado que el entrenamiento y validación del modelo de IA depende de la disponibilidad de datos históricos de los sensores, lo cual puede generar dependencias críticas entre tareas.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión del Cronograma | Se adoptó una metodología ágil-cascada híbrida, con sprints quincenales para el desarrollo del modelo IA y fases secuenciales para la infraestructura IoT. |
| Definir las Actividades | Se identificaron 20 actividades principales agrupadas en fases: recolección de datos, preprocesamiento, selección de modelo, entrenamiento, validación, integración y despliegue. |
| Secuenciar las Actividades | Se establecieron dependencias: el entrenamiento del modelo no puede iniciar sin al menos 3 meses de datos históricos de sensores, y el despliegue requiere superar el umbral de 85% de precisión. |
| Estimar la Duración de las Actividades | Se aplicó la técnica de estimación por tres valores (optimista, más probable, pesimista) para actividades con alta incertidumbre, como el ajuste de hiperparámetros del modelo. |
| Desarrollar el Cronograma | Se elaboró un Diagrama de Gantt con hitos clave: prototipo funcional en la semana 12, piloto en producción en la semana 20 y entrega final en la semana 24. |
| Controlar el Cronograma | Se utiliza el índice de desempeño del cronograma (SPI) para detectar desvíos tempranos y aplicar medidas correctivas como paralelización de tareas de testing. |

IV. Gestión de los Costos del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (PMBOK 6.ª ed., p. 231)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

El presupuesto de ManttoAI Predictivo contempla inversión en infraestructura cloud (AWS/Azure para el entrenamiento del modelo), licencias de herramientas de análisis de datos, sensores IoT industriales y el costo del equipo de desarrollo. Se estableció una reserva de contingencia del 15% para cubrir eventuales retrasos en la obtención de datos de entrenamiento.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión de los Costos | Se definió que el control de costos se realizará mensualmente, con revisiones de variación de costos (CV) y variación del cronograma (SV) usando la técnica de Valor Ganado (EVM). |
| Estimar los Costos | Se utilizó estimación análoga basada en proyectos similares de mantenimiento predictivo y estimación paramétrica para los costos de infraestructura cloud según el volumen de datos esperado. |
| Determinar el Presupuesto | Se consolidó la línea base de costos integrando: RRHH (60%), infraestructura tecnológica (25%), licencias y herramientas (10%) y reserva de gestión (5%). |
| Controlar los Costos | El seguimiento mensual compara el Costo Real (AC) contra el Valor Planificado (PV) y el Valor Ganado (EV), generando alertas cuando el CPI cae por debajo de 0,90. |

V. Gestión de la Calidad del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. (PMBOK 6.ª ed., p. 271)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

La calidad en ManttoAI Predictivo se mide en dos dimensiones: la calidad del proceso de desarrollo (adherencia a estándares de codificación, cobertura de pruebas unitarias mayor al 80%) y la calidad del producto (precisión del modelo predictivo superior al 85%, tasa de falsos positivos inferior al 10%). El incumplimiento de estos umbrales implica una revisión obligatoria del modelo.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión de la Calidad | Se definieron métricas de calidad para el modelo de IA (precisión, recall, F1-score), para el sistema IoT (latencia de transmisión < 500ms) y para la experiencia de usuario del dashboard (tiempo de carga < 2 segundos). |
| Gestionar la Calidad | Se realizan auditorías internas de código con revisiones entre pares (peer reviews) y revisiones formales del modelo predictivo con el equipo de mantenimiento antes de cada entrega. |
| Controlar la Calidad | Se ejecutan pruebas de validación cruzada del modelo con datos reales, pruebas de carga del sistema y pruebas de usuario con operadores de planta para garantizar la usabilidad del dashboard. |

VI. Gestión de los Recursos del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de los Recursos del Proyecto incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. (PMBOK 6.ª ed., p. 307)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

El equipo de ManttoAI Predictivo está compuesto por perfiles multidisciplinarios que combinan competencias en ingeniería de software, ciencia de datos e ingeniería industrial. La gestión efectiva de estos recursos es esencial dado que algunos perfiles especializados (como el Data Scientist con experiencia en mantenimiento industrial) son escasos y tienen alta demanda en el mercado.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión de Recursos | Se elaboró el organigrama del proyecto y la matriz RACI, definiendo responsabilidades para el Líder de Proyecto, Data Scientists, Desarrolladores Backend/Frontend e Ingenieros IoT. |
| Estimar los Recursos de las Actividades | Se determinaron las necesidades por fase: 2 Data Scientists para el entrenamiento del modelo, 3 desarrolladores para la integración del sistema y 1 ingeniero de infraestructura cloud. |
| Adquirir Recursos | Se formalizó la contratación del equipo de desarrollo y se solicitó acceso a la infraestructura cloud corporativa para el entrenamiento de modelos de machine learning. |
| Desarrollar el Equipo | Se organizaron sesiones de capacitación en herramientas de MLOps (MLflow, DVC) y en protocolos de comunicación IoT (MQTT, OPC-UA) para nivelar conocimientos del equipo. |
| Dirigir al Equipo | El director de proyecto realiza reuniones semanales de seguimiento, resuelve impedimentos y facilita la comunicación entre el equipo técnico y los stakeholders de mantenimiento. |
| Controlar los Recursos | Se monitorea la utilización de los recursos para evitar sobre-asignación, utilizando un tablero Kanban para la gestión de tareas y detectando cuellos de botella en el desarrollo del modelo. |

VII. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. (PMBOK 6.ª ed., p. 359)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

En ManttoAI Predictivo, la comunicación efectiva entre el equipo técnico y los operadores de planta es crítica para garantizar que el sistema responda a las necesidades reales del mantenimiento. Se establecieron canales formales (reportes semanales al patrocinador) e informales (chat de equipo para coordinación técnica diaria), así como protocolos específicos para la comunicación de alertas críticas del sistema.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Se elaboró la Matriz de Comunicaciones que define: qué información se comunica, a quién, con qué frecuencia y a través de qué canal (correo electrónico, reunión presencial, dashboard en tiempo real, informe PDF mensual). |
| Gestionar las Comunicaciones | Los reportes de avance semanal se distribuyen al patrocinador y al equipo de mantenimiento cada viernes. El estado del modelo predictivo se actualiza en el dashboard del sistema en tiempo real. |
| Monitorear las Comunicaciones | Se verifica periódicamente que la información llegue a los destinatarios correctos, que las alertas del sistema sean recibidas y atendidas dentro de los tiempos establecidos, y que el equipo técnico y los operadores mantengan un canal de retroalimentación activo. |

VIII. Gestión de los Riesgos del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. (PMBOK 6.ª ed., p. 395)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

ManttoAI Predictivo enfrenta riesgos técnicos significativos asociados a la calidad y cantidad de datos históricos de los equipos, la precisión del modelo predictivo en condiciones reales de producción y la resistencia al cambio por parte de los operadores. Se identificaron y priorizaron 12 riesgos clave mediante una Matriz de Probabilidad e Impacto.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión de Riesgos | Se definió la metodología de identificación y respuesta ante riesgos, estableciendo umbrales de tolerancia al riesgo acordados con el patrocinador del proyecto. |
| Identificar los Riesgos | Mediante sesiones de lluvia de ideas con el equipo técnico y el equipo de mantenimiento se identificaron riesgos como: datos de sensores incompletos o ruidosos, fallo en la integración IoT, modelo con bajo rendimiento en producción y resistencia al cambio organizacional. |
| Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Los riesgos se priorizaron en la Matriz Probabilidad-Impacto, identificando como riesgos críticos: calidad de datos insuficiente (P: Alta, I: Alto) y resistencia al cambio de operadores (P: Media, I: Alto). |
| Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Se estimó el impacto económico de los principales riesgos, determinando que un retraso de 4 semanas en la obtención de datos podría incrementar los costos del proyecto en un 20%. |
| Planificar la Respuesta a los Riesgos | Para datos insuficientes: estrategia de mitigación con técnicas de data augmentation. Para resistencia al cambio: estrategia de aceptación con plan de gestión del cambio organizacional incluido. |
| Monitorear los Riesgos | El registro de riesgos se actualiza quincenalmente y se revisa en cada reunión de seguimiento del proyecto, identificando nuevos riesgos emergentes especialmente en las fases de integración y pruebas. |

IX. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto. (PMBOK 6.ª ed., p. 459)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

Para ManttoAI Predictivo se requiere la adquisición de sensores IoT industriales (vibración, temperatura, corriente eléctrica), servicios de infraestructura cloud para el entrenamiento de modelos (GPU Computing), herramientas de MLOps y potencialmente servicios de consultoría especializada en mantenimiento predictivo industrial. Todas las adquisiciones se rigen por los procedimientos de compra de la organización.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Se determinó que los sensores IoT serán adquiridos mediante licitación a proveedores especializados, mientras que la infraestructura cloud se contratará bajo modelo pago-por-uso (AWS EC2 con GPU) para optimizar costos de entrenamiento. |
| Efectuar las Adquisiciones | Se gestionó la licitación de sensores industriales (acelerómetros MEMS, termopares industriales y transformadores de corriente), evaluando proveedores según criterios técnicos, costo y soporte local. |
| Controlar las Adquisiciones | Se verifica el cumplimiento de los contratos con proveedores de sensores mediante pruebas de calibración y certificados de calidad. El servicio cloud se monitorea mensualmente para optimizar costos según el uso real de cómputo. |

X. Gestión de los Interesados del Proyecto

Definición según PMBOK 6.ª Edición:

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas. (PMBOK 6.ª ed., p. 503)

Aplicación al Proyecto ManttoAI Predictivo:

ManttoAI Predictivo involucra múltiples interesados con diferentes expectativas y niveles de influencia. La alta gerencia espera reducción de costos de mantenimiento no planificado; los operadores de planta esperan un sistema intuitivo que no interrumpa sus flujos de trabajo; el equipo de TI espera una solución que cumpla los estándares de seguridad corporativos; y el equipo de mantenimiento espera alertas confiables que reduzcan las falsas alarmas.

Procesos aplicados:

| Proceso | Aplicación en ManttoAI Predictivo |
| --- | --- |
| Identificar a los Interesados | Se identificaron los siguientes stakeholders clave: Gerente de Operaciones (patrocinador), Jefe de Mantenimiento (usuario principal), Operadores de Planta (usuarios finales), Equipo de TI (soporte técnico), Proveedor de Sensores y Equipo de Desarrollo. |
| Planificar el Involucramiento de los Interesados | Se elaboró la Matriz de Involucramiento clasificando cada interesado según su nivel actual y deseado de participación (desconocedor, reticente, neutral, partidario, líder), priorizando la conversión de los operadores reticentes en usuarios activos. |
| Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Se organizaron talleres de co-diseño del dashboard con los operadores de planta para garantizar que la interfaz se ajuste a sus necesidades reales. Se realizan demostraciones mensuales al Gerente de Operaciones para mantener su respaldo. |
| Monitorear el Involucramiento de los Interesados | Se realiza seguimiento trimestral del nivel de satisfacción de los interesados mediante encuestas cortas y reuniones de feedback, ajustando las estrategias de comunicación y participación según los resultados obtenidos. |