## Cronograma Gantt
ManttoAI Predictivo — Cronograma de Proyecto ¦ Gestión de Proyectos Informáticos ¦ INACAP 2025
Período: Enero – Junio 2025 ¦ Equipo: Luis Loyola ¦ Ángel Rubilar ¦ Sebastián Bravo
ID | Fase | Actividad | Responsable | % Plan | % Real | Estado | Enero 2025 |  |  |  | Febrero 2025 |  |  |  | Marzo 2025 |  |  |  | Abril 2025 |  |  |  | Mayo 2025 |  |  |  | Junio 2025
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
F1 | FASE 1 Inicio & Planif. | Levantamiento de requerimientos | S. Bravo | 100% | 100% | ✔ Completado
F2 |  | Definición de alcance y entregables | L. Loyola | 100% | 100% | ✔ Completado
F3 |  | Diseño de arquitectura del sistema | Á. Rubilar | 100% | 80% | ⚠ En progreso
F4 | FASE 2 Hardware IoT | Configuración sensores ESP32 | Á. Rubilar | 80% | 70% | ⚠ En progreso
F5 |  | Protocolo MQTT (Mosquitto broker) | S. Bravo | 80% | 60% | ⚠ En progreso
F6 |  | Pruebas de conexión y transmisión | L. Loyola | 50% | 0% | ⏳ Pendiente
F7 | FASE 3 Backend & ML | API REST con FastAPI (Python) | S. Bravo | 70% | 50% | ⚠ En progreso
F8 |  | Base de datos MySQL – esquema | L. Loyola | 80% | 80% | ✔ Completado
F9 |  | Modelo predictivo scikit-learn | Á. Rubilar | 60% | 30% | ⚠ En progreso
F10 |  | Entrenamiento y validación del modelo | Á. Rubilar | 40% | 0% | ⏳ Pendiente
F11 | FASE 4 Frontend React | Dashboard React.js – estructura base | L. Loyola | 50% | 20% | ⚠ En progreso
F12 |  | Visualización de alertas en tiempo real | S. Bravo | 30% | 0% | ⏳ Pendiente
F13 |  | Integración frontend ↔ API backend | L. Loyola | 20% | 0% | ⏳ Pendiente
F14 | FASE 5 Pruebas & QA | Pruebas unitarias y de integración | S. Bravo | 20% | 0% | ⏳ Pendiente
F15 |  | Pruebas de carga y rendimiento | Á. Rubilar | 15% | 0% | ⏳ Pendiente
F16 |  | Corrección de errores y ajustes | L. Loyola | 15% | 0% | ⏳ Pendiente
F17 | FASE 6 Despliegue & Cierre | Despliegue en VPS Hostinger KV4 | S. Bravo | 10% | 0% | ⏳ Pendiente
F18 |  | Configuración dominio y SSL | L. Loyola | 10% | 0% | ⏳ Pendiente
F19 |  | Documentación técnica final | Á. Rubilar | 10% | 0% | ⏳ Pendiente
F20 |  | Presentación proyecto de título | Equipo | 10% | 0% | ⏳ Pendiente
LEYENDA: |  |  | Completado | En ejecución planificada | En progreso | Pendiente

## Control Semanal
ManttoAI Predictivo — Control Semanal del Cronograma
Semana actual: Semana 8 (Febrero 2025, Semana 4)
Actividad | Fecha Inicio Planificada | Fecha Fin Planificada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | % Plan | % Real | Variación (días) | SPI (Real/Plan) | Estado (Semáforo)
Levantamiento de requerimientos | 01-Ene | 14-Ene | 01-Ene | 12-Ene | 100 | 100 | -2 | 1 | 🟢 Verde
Definición de alcance y entregables | 01-Ene | 14-Ene | 01-Ene | 14-Ene | 100 | 100 | 0 | 1 | 🟢 Verde
Diseño de arquitectura del sistema | 08-Ene | 21-Ene | 08-Ene | 28-Ene | 100 | 80 | 7 | 0.8 | 🔴 Rojo
Configuración sensores ESP32 | 15-Ene | 05-Feb | 15-Ene | — | 80 | 70 | 0 | 0.88 | 🟡 Amarillo
Protocolo MQTT (Mosquitto broker) | 22-Ene | 12-Feb | 22-Ene | — | 80 | 60 | 4 | 0.75 | 🔴 Rojo
Pruebas de conexión y transmisión | 05-Feb | 19-Feb | — | — | 50 | 0 | 0 | 0 | 🔴 Rojo
API REST con FastAPI (Python) | 05-Feb | 05-Mar | 06-Feb | — | 70 | 50 | 1 | 0.71 | 🔴 Rojo
Base de datos MySQL – esquema | 05-Feb | 19-Feb | 05-Feb | 19-Feb | 80 | 80 | 0 | 1 | 🟢 Verde
Modelo predictivo scikit-learn | 19-Feb | 19-Mar | — | — | 60 | 30 | 0 | 0.5 | 🔴 Rojo
INDICADORES AGREGADOS DEL PROYECTO
Indicador | Fórmula |  | Valor actual | Verde | Amarillo | Rojo | Estado
SPI promedio |  |  |  | ≥ 0.95 | 0.85 – 0.94 | < 0.85
Variación máxima (días) |  |  |  | ≤ 2 | 3 – 4 | ≥ 5
Actividades en rojo |  |  |  | 0 | 1 | ≥ 2

## Seguimiento
ManttoAI Predictivo — Plan de Seguimiento del Cronograma
Referencia: docs/cronograma/09-plan-gestion-cronograma.md ¦ Equipo: Luis Loyola, Ángel Rubilar, Sebastián Bravo
1. Roles y responsabilidades sobre el cronograma
Rol | Persona | Responsabilidad | Cuándo
Director de Proyecto | Sebastián Bravo | Custodia línea base, aprueba cambios, consolida control semanal y publica reporte. | Lunes post-reunión
Líder Técnico | Ángel Rubilar | Reporta avance de hardware/ML; identifica bloqueos técnicos. | Domingo hasta 22:00
Líder de Producto | Luis Loyola | Reporta avance de frontend/BD/documentación; identifica bloqueos. | Domingo hasta 22:00
Equipo completo | Los tres | Actualiza % real en hoja Control Semanal antes de la reunión. | Domingo hasta 22:00
2. Cadencia operativa semanal
Día | Hora (CLT) | Hito | Responsable
Domingo | Hasta 22:00 | Cada integrante actualiza su % real en hoja Control Semanal. | Cada miembro
Lunes | 20:00 – 21:00 | Reunión semanal de control de cronograma (Discord #weekly-call). | Equipo completo
Lunes | Post-reunión | Director consolida cambios, congela snapshot semanal y publica resumen en Discord #general. | Sebastián Bravo
Martes | 12:00 | Confirmación pública del SPI semanal y actividades en riesgo. | Sebastián Bravo
3. KPIs del cronograma y umbrales (semáforo)
Indicador | Fórmula | Verde / Amarillo / Rojo | Acción ante rojo
SPI (Schedule Performance Index) | % Real / % Plan | ≥ 0.95 / 0.85–0.94 / < 0.85 | Activar plan de contingencia (sección 5).
Variación máxima (días) | max(¦Fin Real − Fin Plan¦) por sprint | ≤ 2 / 3–4 / ≥ 5 | Reasignar carga o reducir alcance del sprint.
Actividades en rojo | Conteo de filas con SPI<0.85 o var≥5 | 0 / 1 / ≥ 2 | Reunión extraordinaria 24 h, Director convoca.
4. Protocolo de desvíos — clasificación y acción
Nivel | Criterio | Acción inmediata | Quién decide
🟢 Verde | Avance dentro de plan (SPI ≥ 0.95). | Documentar y continuar. | Equipo
🟡 Amarillo | Desvío leve 1–4 días o SPI 0.85–0.94. | Registrar causa, ajustar esfuerzo del sprint, notificar al Director. | Líder del área
🔴 Rojo | Desvío crítico ≥ 5 días o SPI < 0.85 o bloqueo de cadena. | Activar plan de contingencia (sección 5). | Director de Proyecto
5. Plan de contingencia (cuando aparece rojo)
Paso | Acción | Salida esperada | Plazo
1. Identificar | En reunión semanal nombrar la actividad y responsable. | Lista de actividades en rojo. | Mismo lunes
2. Diagnosticar | Determinar causa: técnica, dependencia, alcance o esfuerzo. | Causa raíz documentada. | Mismo lunes
3. Reaccionar | Aplicar primera estrategia viable: mockear dependencia → reducir alcance → reasignar carga → reprogramar hito (último recurso, requiere aprobación Director). | Plan de acción con responsable y fecha. | 24 h tras reunión
4. Registrar | Anotar decisión en Lecciones Aprendidas y, si afecta línea base, en Control de Cambios. | Entrada en docs/gestion-proyecto/03-registro-lecciones-aprendidas.md | 48 h tras reunión
6. Control de cambios a la línea base del cronograma
Paso | Quién | Salida | Notas
1. Solicitud escrita | Solicitante | GitHub Issue con etiqueta "cronograma:change-request". | Fechas y motivo claros.
2. Análisis de impacto | Director + Líder área | Estimación de impacto en tiempo, costo, calidad y riesgos. | Documentado en el Issue.
3. Aprobación | Director de Proyecto | Comentario de aprobación o rechazo en el Issue. | Sin aprobación → no se mergea cambio.
4. Actualización Gantt | Director | Hoja "Cronograma Gantt" actualizada; versión anterior archivada como histórico. | Backup en docs/office/.
5. Comunicación | Director | Anuncio en próxima reunión semanal y en Discord #general. | Acta en minuta correspondiente.
7. Enforcement — qué pasa si alguien no cumple el proceso
Situación | Consecuencia | Escalamiento | Quién
Integrante no actualiza % real al domingo 22:00 | Su actividad se asume sin avance esa semana; se cuenta como amarillo. | Director recuerda en daily lunes; segunda omisión consecutiva → conversación 1:1. | Director
Integrante no asiste a reunión semanal sin aviso | Se publica acta sin su update; queda con compromisos heredados de la semana previa. | Tercera ausencia injustificada → reportar en retrospectiva del sprint. | Director + equipo
Tarea sin movimiento por 5 días | Se etiqueta "blocked" en GitHub Projects; se revisa en weekly. | Si persiste 2 weekly → reasignación. | Líder área
Línea base modificada sin Control de Cambios | Cambio se revierte; se registra como no conformidad. | Si reincidente → escalamiento a profesor guía. | Director
Reporte semanal SPI no publicado el lunes | Director debe explicarlo en el daily del martes. | Si pasan 2 lunes sin reporte → equipo elige suplente. | Equipo
8. Visibilidad y publicación del reporte semanal
Artefacto | Dónde se publica | Frecuencia | Audiencia
Snapshot Control Semanal | docs/office/Cronograma_ManttoAI.xlsx (commit semanal) | Lunes post-reunión | Equipo + profesor guía
Resumen ejecutivo SPI | Discord #general (mensaje fijado) | Lunes 21:00 | Equipo
Reporte de hito | docs/cronograma/11-hitos-proyecto.md | Por hito cerrado | Profesor + tribunal
Minuta de reunión | docs/office/minutas/YYYY-MM-DD-weekly.md | Lunes 24 h post-reunión | Equipo + profesor
9. Retrospectiva del cronograma (cierre de sprint)
Pregunta | Salida esperada | Frecuencia | Quién
¿Qué actividades se desviaron y por qué? | Lista con causa raíz. | Cada 2 viernes (cierre sprint) | Equipo
¿La estimación inicial fue realista? | Ajuste de coeficiente de holgura para próximo sprint. | Cada 2 viernes | Director
¿Funcionaron las contingencias aplicadas? | Validación o cambio del playbook (sección 5). | Cada 2 viernes | Equipo
¿Hay hitos en riesgo en próximo sprint? | Plan preventivo con responsable. | Cada 2 viernes | Líderes área